**АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:**

Сегодня школьное библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство библиотеки. Библиотекари в электронной среде создают свои сообщества, группы по интересам, обсуждают актуальные темы, информируют читателей о новых поступлениях, проводят виртуальные выставки. Наличие Web-сайта в библиотеке либо группы в социальной сети Интернет значительно повышает ее статус. Это ее имидж в информационном пространстве.

Библиотечные виртуальные группы  школы выступают инструментом по продвижению книги и чтения, информирования о новых поступлениях в библиотечный фонд, создавая цифровые коллекции. Работа таких групп направлена на юных пользователей сети Интернет, их родителей, а также педагогов.

Библиотеки формируют и повышают информационную культуру пользователей, обучая их компьютерной грамотности в библиотечных ресурсах и основам работы в сети Интернет.

**ЦЕЛИ:**

* изучить предпочтения читателей школьной библиотеки в художественных произведениях фантастического содержания;
* не учить читать, а воспитывать любовь к чтению;
* школьная библиотека должна объединить педагогов, учащихся, родителей посредством совместного интереса к определенному жанру литературы.

**ЗАДАЧИ:**

* создание в социальной сети интернет пространства «Вконтакте» группы под названием «Библиотека школы №… г. …», с целью цифрового отражения содержания каждого произведения, помещенного участниками проекта в «Виртуальную капсулу»

**ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:**

проект рассчитан на учащихся (1-11 классов) МАОУ СОШ№…, родителей и педагогов.

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:**

Все мероприятия будут направлены на создание такой формы продвижения чтения, как флешбук (цифровое отражение любимых книг учащихся, их родителей и педагогов в группе социальной сети Интернет). Посредством кропотливого сбора, обработки и предоставление в открытом доступе художественных текстов всех любимых произведений фантастического содержания пользователей школьной библиотеки.

**ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № этапа | Месяц проведения | Название мероприятия | Содержание проводимой работы | Охват  участников |
| 1 | -//- | сентябрь-декабрь | -//- | Видеотрансляция в холле первого этажа роликов содержательного характера относительно темы проекта | Педагоги;  Учащиеся 1-11 классов;  Родители. |
| 2 | 1 | сентябрь - октябрь | «Виртуальная капсула» | Установка капсулы в холле первого этажа учреждения образования для сбора любимых названий произведений фантастического содержания | Педагоги;  Учащиеся 5-11 классов;  Родители. |
| 3 | «Книга моей мечты» | Конкурс рисунков-презентаций среди учащихся и родителей | Учащиеся 1-4 классов;  Родители. |
| 4 | «Радужное сердце» | Распространение символа проекта среди участвующих в проекте | Педагоги;  Учащиеся 5-11 классов;  Родители. |
| 5 | 2 | октябрь-ноябрь | «Флешбук» | Создание в социальной сети интернет пространства «Вконтакте» группы под названием «Библиотека школы №… г. Тобольск» с целью цифрового отражения содержания каждого произведения помещенного участниками проекта в «Виртуальную капсулу» | Педагоги;  Учащиеся 1-11 классов;  Родители. |
| 6 | 3 | ноябрь-декабрь | «Возьми и прочти!» | Составление буклета рекомендательного характера состоящего из произведений школьной программы фантастического содержания | Биб/рь |
| 7 | -//- | декабрь | -//- | Подведение итогов проектов | Биб/рь |

**ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:**

1. объединение в одно литературное пространство педагогов, учащихся, родителей посредством совместного интереса к определенному жанру литературы;
2. составление списка произведений, на основании изучения предпочтения каждого из читателей школьной библиотеки в художественных произведениях фантастического содержания, помещенного участниками проекта в «Виртуальную капсулу»;
3. создание в социальной сети Интернет пространства «Вконтакте» группы под названием «Библиотека школы №… г. …», с целью цифрового отражения содержания «Виртуальной капсулы».