**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 58**

Направление «Социальная политика»

**ПРОЕКТ**

**«Школьный виртуальный музей»**

**Автор проекта:**

Храпунов Кирилл

8 класс МБОУ СОШ № 58

ХАБАРОВСК 2018

**Рабочая программа реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание деятельности | Сроки | Исполнители/ консультанты | Ожидаемый результат |
| **I этап. Подготовительный.** *Октябрь 2018 – Апрель 2019 года.* |
| 1. Анализ состояния проблемы. Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов педагогического труда | Октябрь 2018 | Храпунов Кирилл /Мурашова Н.Ю | Выявление проблемы(Приложение 2) |
| 2. Соц.опрос и анкетирование | Октябрь | Учащиеся школы | Итоги соц.опроса |
| 3.Систематизация уже имеющихся материалов, изучение и создание архива для музея истории школы | Октябрь- ноябрь 2018 | Храпунов Кирилл///Храпунова Н.В.Панченко Е.П.Колесникова Е.Г. | Архивные материалы и документы истории школы |
| 4.Сканирование документальных и вещественных источников | Ноябрь 2018  | Храпунов Кирилл |
| 5. Создание электронной базы данных по истории школы | Ноябрь-декабрь | Храпунов Кирилл/Мурашова Н.Ю. |
| 6. Определение и создание команды для сотрудничества по созданию виртуального музея, распределение обязанностей, назначение кураторов | Январь – февраль 2019  | Храпунов Кирилл//Мурашова Н.Ю.Колесникова Е.Г. | Создание команды для работы над проектом |
| 7.Разработка программы деятельности | Февраль 2019 | Храпунов Кирилл//Мурашова Н.Ю.Колесникова Е.Г. | Дорожная карта |
| 8. Определение тематики веб-страниц | Март 2019 | Утверждённые темы веб-страниц |
| 9.Обучение актива виртуального музея основам музейной деятельности и ИКТ-компетенциям | Март-апрель 2019 | Храпунов Кирилл//Фисуненко С.Б.Царёв В.А. | Актив музея |
| **II этап. Поисково-исследовательский**. ***а) Создание веб-сайта школьного музея.***  *Май – Сентябрь 2019 года* |
| 1. Выбор типа сайта для оптимального размещения виртуального музея | Май 2019 | Храпунов Кирилл/Царёв В.А. | Страницы виртуального музея на сайте школы |
| 2. Изучение ресурсов школьного сайта и его возможностей для определения структуры и моделирования системы построения виртуального макета музея на сайте школы | Май-июнь 2019 | Храпунов Кирилл/Мурашова Н.Ю.Царёв В.А. |
| 3. Разработка дизайна странички виртуального музея школы | Май 2019 | Храпунов Кирилл/Колесникова Е.Г. |
| 4.Разработка единой системы хранения и каталогизации всех возможных видов электронного представления музейных экспонатов | Июль 2019 | Храпунов Кирилл///Храпунова Н.В.Мурашова Н.Ю.Царев В.А. | Страницы виртуального музея на сайте школы |
| 5.Разработка механизмов интеграции виртуального макета и базы данных, описаний, экспонатов | Июль 2019 | Храпунов Кирилл// Царев В.А.Колесникова Е.Г. |
| 6. Наполнение контентом первых веб-страниц | Август-сентябрь 2019 | Храпунов Кирилл//Мурашова Н.Ю.Царев В.А. |
| 7. Анализ «Промежуточные тоги проделанной работы, корректировка проекта» | сентябрь 2019 | Храпунов Кирилл,Мурашова Н.Ю.//Левицкая Т.Ф.Фисуненко С.Б. | Отчет |
| **II этап. Поисково-исследовательский*****б) Запуск работы виртуального музея школы*** *Октябрь – Декабрь 2019 года* |
| 1.Организация поисковой работы | Октябрь | Храпунов Кирилл | Новые материалы |
| 2. Создание творческих групп по направлениям деятельности музея | Октябрь- ноябрь | Храпунов Кирилл/Колесникова Е.Г. | Новые направления в работе музея |
| 3.Организация школьных конкурсов | Ноябрь 2019 | Мурашова Н.Ю./Храпунов Кирилл | Инновационная деятельность, пректы |
| 4. Обучение новых участников виртуального музея основам музейной деятельности и ИКТ-компетенциям | Ноябрь-декабрь 2019 | Храпунов Кирилл//Фисуненко С.Б.Царёв В.А. | Пополнение команды |
| 5. Добавление  материалов к виртуальным экспозициям  | Декабрь2019 | Храпунов Кирилл | Пополнение музейных фондов |
| 6.Создание новых веб-страниц | Декабрь2019 | Храпунов Кирилл/Мурашова Н.Ю |
| **III этап.** **Обобщающий.** *Январь 2020 - Май 2020 год*а |
| 1.Проведение соц.опроса и самооценка по проекту | Январь 2020 | Храпунов Кирилл | Итоги соц.опроса |
| 2. Анализ результатов и корректировка проекта | Январь- февраль | Храпунов Кирилл/Мурашова Н.Ю | Выявление проблемных сторон проекта |
| 3. Подготовка переемников по каждому направлению деятельности | Февраль –март 2020 | Храпунов Кирилл/Колесникова Е.Г.Фисуненко С.Б. | Создание команд по каждому направлению |
| 4.Обобщение опыта работы | Апрель 2020 | Храпунов Кирилл/Мурашова Н.Ю | Самоанализ |
| 5. Организация презентации школьного интерактивного музея | Апрель 2020 | Храпунов Кирилл/Колесникова Е.Г. | Презентация |
| 6.Презентация и защита проекта | Май 2020 | Храпунов Кирилл/Мурашова Н.Ю | Выход на бессрочный проект |