**Социальный проект на тему: «Герои нашего микрорайона»**

**Автор:** Трубинова Ирина Викторовна, социальный педагог ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» г. Краснокамск.

**Описание материала:** предлагаю вам социальный проект, написанный мною в 2014 году совместно с воспитанниками клуба по месту жительства «Звёздочка». В 2014 году работала руководителем клуба по месту жительства «Звёздочка», находящийся в микрорайоне Рейд г. Краснокамск.

**Цель проекта:** Организация и проведение историко-патриотических мероприятий и акций, посвящённых Дню единения России.

**Задачи:**

1. Создать волонтёрский отряд из воспитанников клуба и жителей микрорайона;
2. организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками войны в Афганистане и военных действий в Чечне;
3. провести акции патриотической направленности: «Лучший дом», «Лучший двор», «Династия микрорайона Рейд», «Сторожил микрорайона» и т.п.;
4. провести конкурс «Лучший мастер декоративно-прикладного творчества»;
5. изучить историю происхождения микрорайона и названия улиц;
6. собрать информацию о «героях нашего микрорайона»;
7. познакомиться с историческими событиями, связанными с праздником «День единения».

**Оборудование:** проектор, компьютер, презентация, видеокамера, фотоаппарат.

**Методические приёмы:** продуктивная деятельность, подведение итогов.

# СТРУКТУРА ПРОЕКТА

**Описание организации**.

Клубы Молодежного центра «Ровесник» находятся в разных микрорайонах города. Каждый клуб имеет несколько направлений деятельности, одно из которых является приоритетным: МЦ «Ровесник» - организация и методологическое сопровождение учебно – воспитательного процесса, КМЖ «Ассоль» - волонтерская деятельность, ВПК «Ратник» - военно-патриотическое воспитание, КМЖ «Звёздочка» - работа с семьёй, КЮТ «Прогресс» - техническое творчество, КМЖ «Радуга» - организация досуговой и трудовой деятельности, КМЖ «Факел» художественно - эстетическое развитие, СПК «Эдельвейс» - спортивно-туристическая деятельность, КМЖ «Дружба»- организация досуговой и трудовой деятельности, КМЖ «Формика» - социальная адаптация подростков и молодежи. Реализуя программы деятельности, клубы организуют и проводят мероприятия на территории своих микрорайонов и принимают активное участие в районных мероприятиях. Ежемесячно воспитанники клубов участвуют в конкурсах, обмениваются опытом, идеями, достижениями, обучаются новым технологиям организации досуга и трудовой занятости, пробуют свои возможности в творчестве, спорте, туризме, военно-прикладной и добровольческой деятельности. Системная работа по сплочению воспитанников клубов Краснокамского района позволяет расширить границы общения ребят, учит толерантному отношению к сверстникам, объединяет ребят из разных микрорайонов. Был создан отряд добровольцев «Территория добрых дел» в количестве 35 человек. Спартакиада дворовых команд, спортивные и игровые программы во дворах для неорганизованных детей и подростков, добровольческие акции позволяют укрепить и развить воспитательное пространство клубов по месту жительства.

ЦЕЛЬработы клуба по месту жительства «Звёздочка» на ближайшие два года - это создание благоприятных условий для развития свободной, талантливой, физически и психологически здоровой личности, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению.

ЗАДАЧИ,которые ставят перед собой педагоги дополнительного образования:1.создать в клубе благоприятные условия для социального становления личности; 2.развить лидерские и организационные качества воспитанников клуба; 3.научить воспитанников клуба осознанно подходить к выбору общественной деятельности и профиля дополнительного образования;

4. пропагандировать здоровый образ жизни через работу кружков, секций, творческого объединения «Мы вместе».

В 2013-2014 учебном году клуб по месту жительства «Звёздочка» принял активное участие во всех районных мероприятиях, следствием этого команда клуба заняла 1 место во II районной Спартакиаде дворовых команд и команд клубов по месту жительства Краснокамского муниципального района, 2 место в VII Краевом Фестивале школьных и семейных театров в рамках Всероссийской программы «Тетрадка дружбы» (районный турнир», благодарность за активное участие в V Краевом Фестивале благотворительности «Пермский благотворительный сезон».

Клубная деятельность позволяет увлечь детей, подростков и жителей микрорайона интересным занятием, оторвать от дурного влияния улицы, направить их энергию в нужное русло.

**Постановка проблемы**:

Микрорайон Рейд находится на окраине города Краснокамска между транспортной магистралью и рекой Камой, и изолирован от центра города промышленной зоной. Жилой сектор представляет собой деревянные двухэтажные здания барачного и квартирного типа, застройка 50-х годов и частный сектор. Основной контингент микрорайона составляет асоциальные, малообеспеченные, многодетные семьи с низким уровнем познавательной и созидательной активности учащихся и взрослых.

В микрорайоне из учреждений культуры есть лишь библиотека и кинотеатр «Кама», который в настоящее время закрыт, потому что находится в аварийном состоянии. Детское население имеет возможность реализовать свои творческие способности, навыки и умения только на базе клуба по месту жительства.

Только в клубе «Звёздочка», занимающем один кабинет в «Основной общеобразовательной школе №7», имеется возможность для самореализации и социальной адаптации подростков.

Особенностью клуба является то, что наряду с кружковой работой, где дети получают знания, умения и навыки, они участвуют в организации и проведении массовых мероприятий – это праздники, встречи, познавательные и развлекательные программы, игры, вечера, беседы. Всё это позволяет расширить детский кругозор, проявить свою индивидуальность. Выступить в роли лидера или в роли участника.

Данный проект предусматривает работу волонтёров по исследованию и изучению названий улиц микрорайона «Рейд» и поиску «героев нашего времени». Проект будут реализовывать жители микрорайона «Рейд» и подростки, нуждающиеся в поддержке государства: из малообеспеченных, многодетных семей, из семей, приёмных и находящихся в социально-опасном положении. Проект поможет жителям микрорайона сплотиться и узнать много нового о малой Родине.

Проект будут реализовывать подростки, нуждающиеся в поддержке государства: из малообеспеченных, многодетных семей, из семей, приёмных и находящихся в социально-опасном положении.

**Цель:** Организация и проведение историко-патриотических мероприятий и акций, посвящённых Дню единения России.

**Задачи:**

1. Создать волонтёрский отряд из воспитанников клуба и жителей микрорайона;
2. организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками войны в Афганистане и военных действий в Чечне;
3. провести акции патриотической направленности: «Лучший дом», «Лучший двор», «Династия микрорайона Рейд», «Сторожил микрорайона» и т.п.;
4. провести конкурс «Лучший мастер декоративно-прикладного творчества»;
5. изучить историю происхождения микрорайона и названия улиц;
6. собрать информацию о «героях нашего микрорайона»;
7. познакомиться с историческими событиями, связанными с праздником «День единения».

**Рабочий план реализации проекта**:

| **№** | **Мероприятия** | **Срок проведения** | **Ф.И.О. исполтниелей мероприятий** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Подготовительный этап** | | | | |
| 1.1 | Создание волонтёрского отряда из воспитанников клуба, учащихся школы №7 и жителей микрорайона | май | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В. | собственные средства  волонтёрский труд |
| 1.2 | Анкетирование населения среднего и старшего возраста по теме:  «Герои нашего микрорайона» | май | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  активисты клуба | собственные средства  волонтёрский труд |
| 1.3 | Обработка материалов и составление плана мероприятий | июнь | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  активисты клуба | собственные средства  волонтёрский труд |
| 1.4 | Встречи с интересными людьми. | июнь-сентябрь | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю.  активисты клуба | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
| 1.5 | Объявление и проведение акций:  «Лучший дом»  «Лучший двор»  «Династия микрорайона Рейд»  «Сторожил микрорайона» и т.п. | июнь-сентябрь | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю.  активисты клуба | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
|  |  |  |  |  |
| 1.6 | Исследовательская работа с детьми из истории микрорайона, составление презентаций:  происхождение и название улиц;  из истории строительства школы;  причина происхождения названия микрорайона и т.п. | июнь-сентябрь | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю.  активисты клуба | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
| 1.7 | Конкурс среди жителей микрорайона «Лучший мастер декоративно-прикладного творчества» | июнь-сентябрь | Волокитина Г.П.  Демина Т.Е.  активисты клуба | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
| **2. Проведение мероприятия** | | | | |
| 2.1 | **Старт площадка СП КМЖ «Звёздочка»:**  Медео экскурсия по микрорайону (название улиц, интересные люди, красивые места)  Выход с медео экскурсией в д/с №46. | 27 ноября | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю. | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
| 2.2 | **Марафон** | 28 ноября | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю. | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
| 1.Раздача маршрутных листов по станциям: историческая (о Минине и Пожарском), экологическая, героическая (герои России – жители микрорайона), литературная (название улиц – писатели и поэты), краеведческая (история микрорайона) |
| 2.3 | **Выпуск информационных листов** (по станциям марафона) в библиотеке | 29-30 октября | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю. | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
| 2.4 | **Фестиваль «Край родной на век любимый…»:**  1.Видеорепортаж о проведённом мероприятии  2.Ярмарка-продажа творческих работ жителей микрорайона  3.Концерт (номера разных народностей, проживающих на территории нашего микрорайона). | 31 октября | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю. | собственные средства  волонтёрский труд  грант |
| **3.Заключительный этап** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание творческого отчёта на страничке сайта клуба «Звёздочка» | 3-7 ноября | Трубинова И.В.  Санникова Н.Ю. | собственные средства |
| 3.2 | Написание статьи в газету «Вечерний Краснокамск» | ноябрь | Волокитина Г.П.  Трубинова И.В. | собственные  средства  спонсоры |

**Схема управления проектом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Основное место работы и занимаемая должность | Должность в проекте | Основные обязанности по проекту |
| 1. | Трубинова Ирина Викторовна | руководитель СП КМЖ «Звёздочка» | руководитель | нахождение спонсоров, составление соглашений,  работа с волонтёрами |
| 2. | Волокитина Галина Павловна | педагог дополнительного образования  СП КМЖ «Звёздочка» | куратор  деятельности волонтёрской группы | работа с волонтёрами |
| 3. | Санникова Наталья Юрьевна | педагог-организатор СП КМЖ «Звёздочка» | куратор  деятельности волонтёрской группы | работа с волонтёрами |
| 4. | Мутовкина Елена Викторовна | бухгалтер МАУ ДО «МЦ «Ровесник» | бухгалтер по проекту | бухгалтерский отчёт по проекту |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Конкретные ожидаемые результаты**

В ходе реализации проекта:

1. будет создан отряд из подростков-волонтёров и жителей микрорайона, в количестве 15 человек (возраст 12-40 лет). В их число войдут дети, нуждающиеся в поддержке государства, а именно дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети с неблагополучных малообеспеченных и многодетных семей;
2. будет проведён цикл мероприятий, запланированный проектом, где будет задействовано около 300 человек, жителей микрорайона Рейд, разной возрастной группы: участников проекта 100 человек и 200 зрителей;
3. будет проведено 5 акций, 1 конкурс, 1 концерт;
4. составлено 5 презентаций, 1 видеофильм, которые будут показаны на старт площадке в КМЖ «Звёздочка»;
5. будет написано 10 информационных листка, которые будут вывешены на стенде в библиотеке микрорайона;
6. будет написан 1 творческий отчёт, 1 статья в газете.

**После реализации проекта:**

* 1. около 300 участников реализации проекта (учащиеся школы№7, жители микрорайона) узнают много интересного о микрорайоне Рейд и его жителях;
  2. 300 человек смогут принять участие в заключительном мероприятии проекта, а именно стать участниками концерта, ярмарки;
  3. творческий отчёт по проекту будет представлен на сайте клуба «Звёздочка», который смогут посмотреть все желающие пользователи интернет-сайтов;
  4. около 200 посетителей библиотеки в микрорайоне «Рейд» смогут ознакомиться с информационными листами о реализации проекта «Герои нашего микрорайона»;
  5. в местной газете «Вечерний Краснокамск» будет опубликована статья об итогах реализации проекта, которая распространяется среди населения Краснокамского района.

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

**«ГЕРОИ НАШЕГО МИКРОРАЙОНА»**

**МАУ ДО «МЦ «Ровесник» СП КМЖ «Звёздочка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние статьи** | **Запрашиваемые средства** | **Имеющиеся средства** | **Всего** | **Источник финансирования** |
| **Оплата труда** |  |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников | **-** | - | - | - |
| **Волонтёрс-кий труд**  10 учащихся | **\_** | 53 902,80  (30 руб.  за 1 час) | 53 902,80 | Собственные средства |
| Всего по оплате труда | **-** | 53 902,80 | 53 902,80 | Собственные средства |
| **Прямые расходы** |  |  |  |  |
| Приобретение расходных материалов | 12 500руб. | - | 12 500руб. | Грант |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования  **Прочие расходы** | -  1 900 | - | -  1 900 | -  грант |
| Всего прямые расходы  Всего непрямые расходы | 14 400  - | -  - | 14400  - | грант  - |
| Всего расходов по проекту | 14 400 | 53 902,80 | 68 302,80 | Грант  собственные средства |

*Полная стоимость проекта 68 302 руб. 80 коп.*

*Имеющиеся средства 53 902руб.80 коп.*

*Запрашиваемые средства 14 400 руб.*

**КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ**

**Приобретение расходных материалов**

Канцтовары, необходимые для оформления информационных листов, составление анкет и маршрутных листов и для оформления декораций на заключительный концерт:

офисная бумага – 500 руб.

ватман – 100 руб.

альбомные листы – 200 руб.

цветная офисная бумага – 300 руб.

цветные и простые карандаши – 400 руб.

фломастеры – 200 руб.

ластики – 100 руб.

кисточки – 200 руб.

гуашь – 200 руб.

клей – 100 руб.

ножницы – 200 руб.

фотоальбом – 250 руб.

степлер – 150 руб.

шариковые ручки – 100 руб.

**общая стоимость 3000 руб.**

**Наградная продукция** для проведения акций и конкурсов

Грамоты 20 шт. по 20 руб. общая стоимость 400 руб.

Подарочные сертификаты на сумму 2 600 руб.

**общая стоимость - 3000 руб.**

Ткань и бижутерия – (шитьё костюмов для заключительного концерта) **общая стоимость - 6000 руб.**

Хозтовары:

Туалетная бумага – 50 руб.

Бумажные полотенца – 100 руб.

Мыло 100 руб.

Мешки под мусор-100 руб.

Салфетки – 50 руб.

Одноразовые скатерти 100 руб.

**общая стоимость 500 руб.**

**Прочие расходы**

**Фотопечать** – 200 шт. по 5 руб. **общая стоимость 1000 руб.**

**Заправка принтера – 900 руб.** (печать анкет и маршрутных и информационных листов, а также грамот и благодарственных писем, сертификатов для участников конкурсов и акций)

**Всего запрашиваемые средства: 14 400 руб.**